## 検査要領
保土谷建材株式会社
凄極膜（すごまく）建設技術審査証明取得工法
施工管理・膜厚管理要領
本要領は、凄極膜（すごまく）の建設技術審査証明取得工法（G-30-D、G-20V-D） を施工する際の施工管理及び膜厚測定方法を示したものです。 ウレタンの設計塗膜厚は、塗布量×硬化物密度により算出している為、実際の施工現場においては、ウレタン防水材の面積当たりの塗布量が規定量以下になると塗膜厚も薄くなってしまいます。本工法を施工するにあたっては、凄極膜（すごまく）の使用量を厳守することが重要です。このため、実使用量、並びに膜厚測定を本要領に沿って管理を行い、提出様式「施工管理・膜厚管理自主検査表」（以下自主検査表）に記録し、保証書の発行依頼時に依頼書に添付して提出頂きますようお願いいたします。
自主検査表をエクセルで入力する場合
|  | 緑色のセル |  | 灰色のセル | 水色のセル
|  | プルダウン選択 |  | 入力ください | 自動で計算
１．塗布量管理 施工に先立ち、平場部、立上り部毎に材料の「使用予定量」を算出し自主検査表に記入します。 使用予定量(kg) ＝ 面積(㎡) × 塗布量(kg/㎡)
凄極膜（すごまく）塗布量
|  |  |  | Ｇ－３０－Ｄ | Ｇ－２０Ｖ－Ｄ
|  | 施工部位 |  | 平場 | 立上り
|  | 設定膜厚 |  | 3.0㎜以上 | 2.0㎜以上
|  | 1層目 | kg/㎡(㎜) | １．８（１．５） | １．２（１．０）
|  | 2層目 | kg/㎡(㎜) | １．８（１．５） | １．２（１．０）
|  | 合計 | kg/㎡(㎜) | ３．６（３．０） | ２．４（２．０）
施工時は、工程毎に実際に使用した量を記録し、自主検査表の「実使用量」に記入します。
２．施工管理 施工にあたっては、工程ごとに自主検査表の「施工中の検査」の項目について確認を行い、結果を記入していきます。 完了時には「完了時の検査」について確認を行い、記入をします。 いずれの検査においても、「是正」が必要な場合は適切な是正を行い、その内容も記入してください。
３．膜厚検査 100～200㎡に1箇所を目安に、膜厚を測定し記入します。 膜厚検査は以下の検査機器、方法を用いて行い、測定箇所毎に3点以上の測定点を設け、3点の測定値の平均値を測定箇所の塗膜厚としてください。
検査機器、方法
針式膜厚計※（測定部のタッチアップが必要）
渦電流式膜厚計※（塗膜下にＨＣアルミテープの貼付けが必要）
電磁式膜厚計 （塗膜下に鉄などの磁性体が必要）
硬化後、サンプル採取にて測定（採取後のタッチアップが必要）
※ 弊社より貸出可能です
以上

## 提出書式
[12 empty] | 報告日 | 年 月 日
施工管理・膜厚管理自主検査表
防水施工会社 | [7 empty] | 工事担当者
現場名称
１．塗布量管理
平面部 | 防水工法 |  | G-30-D工法 |  |  |  |  | 面積 | [8 empty] | ㎡
| 材料使用量 |  | 工程 |  |  |  | kg/㎡ | 使用予定量 |  |  | 実使用量
|  |  | ① | [6 empty] | kg |  |  | kg |  |  | kg/㎡
|  |  | ② | 凄極膜（すごまく） |  |  | 1.8 |  |  | kg |  |  | kg |  |  | kg/㎡
|  |  | ③ | 凄極膜（すごまく） |  |  | 1.8 |  |  | kg |  |  | kg |  |  | kg/㎡
|  |  | ④ |  |  |  | 0.2 |  |  | kg |  |  | kg |  |  | kg/㎡
立面部 | 防水工法 |  | G-20V-D工法 |  |  |  |  | 面積 | [8 empty] | ㎡
| 材料使用量 |  | 工程 |  |  |  | kg/㎡ | 使用予定量 |  |  | 実使用量
|  |  | ① | [6 empty] | kg |  |  | kg |  |  | kg/㎡
|  |  | ② | 凄極膜（すごまく） |  |  | 1.2 |  |  | kg |  |  | kg |  |  | kg/㎡
|  |  | ③ | 凄極膜（すごまく） |  |  | 1.2 |  |  | kg |  |  | kg |  |  | kg/㎡
|  |  | ④ |  |  |  | 0.2 |  |  | kg |  |  | kg |  |  | kg/㎡
２．施工管理
施工中の検査 | 工程 |  | 検査日 |  | 検査項目 | [9 empty] | 判定
| 下地 |  | 月 日 |  | 下地の処理が適切である事 | [9 empty] | 適 ・ 是正
| プライマー |  | 月 日 |  | 規定配合比である事 | [9 empty] | 適 ・ 是正
[5 empty] | 塗りむらはないか、塗布量は規定通りである事 | [9 empty] | 適 ・ 是正
| 防水材 |  | ②： 月 日 ③： 月 日 |  | 防水材が正常に硬化している事（1層目、2層目） | [9 empty] | 適 ・ 是正
[5 empty] | 規定通りの調合・塗布量で塗りむらなく塗布されている事 | [9 empty] | 適 ・ 是正
[5 empty] | 膨れ、目立つクレーター、ピンホール等が無い事 | [9 empty] | 適 ・ 是正
| トップコート塗布 |  | 月 日 |  | 色は指定通りである事 | [9 empty] | 適 ・ 是正
[5 empty] | 規定通りの調合・塗布量で塗りむらなく塗布されている事 | [9 empty] | 適 ・ 是正
是正の場合の是正処理方法・結果
完了時の検査 | 項目 |  | 検査日 |  | 検査項目 | [9 empty] | 判定
| 膨れ |  | 月 日 |  | 膨れの有無 | [9 empty] | 適 ・ 是正
| 防水層の状況 |  | 月 日 |  | 破断、破損の有無 | [9 empty] | 適 ・ 是正
[5 empty] | 浮き、接着不良の有無 | [9 empty] | 適 ・ 是正
[5 empty] | 勾配の適、不適・不陸の有無、 | [9 empty] | 適 ・ 是正
| 仕上層の状況 |  | 月 日 |  | 塗むらの有無 | [9 empty] | 適 ・ 是正
[5 empty] | 浮き、接着不良の有無 | [9 empty] | 適 ・ 是正
| 漏水の有無 |  | 月 日 |  | 降水時に漏水が無い事 | [9 empty] | 適 ・ 是正
是正の場合の是正処理方法・結果
３．膜厚検査
1 | 測定箇所※ | [5 empty] | 平面・立面 |  | 検査方法 |  | 針式
| 測定 | 設定(㎜) | 測定日 |  | 測定点① |  | 測定点② |  | 測定点③ |  | 3点平均 |  |  |  | 結果
| 1層目 |  | 月 日 |  |  | ㎜ |  | ㎜ |  | ㎜ |  |  |  | ㎜ | 適 ・ 是正
| 合計 |  | 月 日 |  |  | ㎜ |  | ㎜ |  | ㎜ |  |  |  | ㎜ | 適 ・ 是正
2 | 測定箇所※ | [5 empty] | 平面・立面 |  | 検査方法
| 測定 | 設定(㎜) | 測定日 |  | 測定点① |  | 測定点② |  | 測定点③ |  | 3点平均 |  |  |  | 結果
| 1層目 |  | 月 日 |  |  | ㎜ |  | ㎜ |  | ㎜ |  |  |  | ㎜ | 適 ・ 是正
| 合計 |  | 月 日 |  |  | ㎜ |  | ㎜ |  | ㎜ |  |  |  | ㎜ | 適 ・ 是正
3 | 測定箇所※ | [5 empty] | 平面・立面 |  | 検査方法
| 測定 | 設定(㎜) | 測定日 |  | 測定点① |  | 測定点② |  | 測定点③ |  | 3点平均 |  |  |  | 結果
| 1層目 |  | 月 日 |  |  | ㎜ |  | ㎜ |  | ㎜ |  |  |  | ㎜ | 適 ・ 是正
| 合計 |  | 月 日 |  |  | ㎜ |  | ㎜ |  | ㎜ |  |  |  | ㎜ | 適 ・ 是正
4 | 測定箇所※ | [5 empty] | 平面・立面 |  | 検査方法
| 測定 | 設定(㎜) | 測定日 |  | 測定点① |  | 測定点② |  | 測定点③ |  | 3点平均 |  |  |  | 結果
| 1層目 |  | 月 日 |  |  | ㎜ |  | ㎜ |  | ㎜ |  |  |  | ㎜ | 適 ・ 是正
| 合計 |  | 月 日 |  |  | ㎜ |  | ㎜ |  | ㎜ |  |  |  | ㎜ | 適 ・ 是正
5 | 測定箇所※ | [5 empty] | 平面・立面 |  | 検査方法
| 測定 | 設定(㎜) | 測定日 |  | 測定点① |  | 測定点② |  | 測定点③ |  | 3点平均 |  |  |  | 結果
| 1層目 |  | 月 日 |  |  | ㎜ |  | ㎜ |  | ㎜ |  |  |  | ㎜ | 適 ・ 是正
| 合計 |  | 月 日 |  |  | ㎜ |  | ㎜ |  | ㎜ |  |  |  | ㎜ | 適 ・ 是正
6 | 測定箇所※ | [5 empty] | 平面・立面 |  | 検査方法
| 測定 | 設定(㎜) | 測定日 |  | 測定点① |  | 測定点② |  | 測定点③ |  | 3点平均 |  |  |  | 結果
| 1層目 |  | 月 日 |  |  | ㎜ |  | ㎜ |  | ㎜ |  |  |  | ㎜ | 適 ・ 是正
| 合計 |  | 月 日 |  |  | ㎜ |  | ㎜ |  | ㎜ |  |  |  | ㎜ | 適 ・ 是正
7 | 測定箇所※ | [5 empty] | 平面・立面 |  | 検査方法
| 測定 | 設定(㎜) | 測定日 |  | 測定点① |  | 測定点② |  | 測定点③ |  | 3点平均 |  |  |  | 結果
| 1層目 |  | 月 日 |  |  | ㎜ |  | ㎜ |  | ㎜ |  |  |  | ㎜ | 適 ・ 是正
| 合計 |  | 月 日 |  |  | ㎜ |  | ㎜ |  | ㎜ |  |  |  | ㎜ | 適 ・ 是正
8 | 測定箇所※ | [5 empty] | 平面・立面 |  | 検査方法
| 測定 | 設定(㎜) | 測定日 |  | 測定点① |  | 測定点② |  | 測定点③ |  | 3点平均 |  |  |  | 結果
| 1層目 |  | 月 日 |  |  | ㎜ |  | ㎜ |  | ㎜ |  |  |  | ㎜ | 適 ・ 是正
| 合計 |  | 月 日 |  |  | ㎜ |  | ㎜ |  | ㎜ |  |  |  | ㎜ | 適 ・ 是正
9 | 測定箇所※ | [5 empty] | 平面・立面 |  | 検査方法
| 測定 | 設定(㎜) | 測定日 |  | 測定点① |  | 測定点② |  | 測定点③ |  | 3点平均 |  |  |  | 結果
| 1層目 |  | 月 日 |  |  | ㎜ |  | ㎜ |  | ㎜ |  |  |  | ㎜ | 適 ・ 是正
| 合計 |  | 月 日 |  |  | ㎜ |  | ㎜ |  | ㎜ |  |  |  | ㎜ | 適 ・ 是正
10 | 測定箇所※ | [5 empty] | 平面・立面 |  | 検査方法
| 測定 | 設定(㎜) | 測定日 |  | 測定点① |  | 測定点② |  | 測定点③ |  | 3点平均 |  |  |  | 結果
| 1層目 |  | 月 日 |  |  | ㎜ |  | ㎜ |  | ㎜ |  |  |  | ㎜ | 適 ・ 是正
| 合計 |  | 月 日 |  |  | ㎜ |  | ㎜ |  | ㎜ |  |  |  | ㎜ | 適 ・ 是正
是正の場合の是正処理方法・結果
※ | 測定箇所は、100～200㎡毎とします。

## ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝﾘｽﾄ
工法名 | 塗布量 | プライマー | 塗布量 | トップコート | 施工部位 | 膜厚測定方法
Ｇ－３０－Ｄ | 1.8 | ミリオプライマー３０Ⅲ | 0.1 | ＨＣエコトップゼロ | 平場部 | 渦電流式
Ｇ－２０Ｖ－Ｄ | 1.2 | ＨＣプライマーＮＢ | 0.15 | ＨＣトップアクア | 立上り部 | 超音波式
|  | ＨＣプライマーＥＰＯ | 0.2 | ＨＣトップＳｉ | パラペット | 針式
|  | ミリオネートＭＳ－６０ | 0.3 | ＨＣエコトップクールＥ | 側溝巾木 | サンプリング
|  | ミリオネートＭＳ－７０ | 0.5 | ＨＣエコトップクールＳｉ |  | その他
|  | ミリオプライマー３０ |  | ＨＣエコトップ